## Feuil1
créé le 30/01/2020
V.2.1 | GOFFIC Kellian | S2 G4
Questionnaire - Chef de Projet Informatique
|  |  |  | Réponse(s) attendue(s) |  |  |  |  | Appréciations Possibles
N° Question | Enoncé / Mise en situation |  |  | Question N°1 | [6 empty] | Appréciation
1 - | Vous rencontrez un potentiel client qui exerce dans un milieu qui vous est inconnu. Il vous propose de mener un projet pour lui. Acceptez vous son offre ? |  |  | "Non" sans justification |  |  |  |  | 0 pt |  |  | Question N°1
|  |  |  | "Non" avec justification | La personne évoque qu'elle n'est pas la plus compétente dans ce rôle car elle ne connait pas le milieu |  |  |  | 2 pts |  |  | Ingénieur dans le domaine du fonctionnel
|  |  |  | "Oui" sans justification |  |  |  |  | 1 pt
|  |  |  | "Oui" avec justification | La persone évoque un temps de découverte du milieu et les problèmes que peuvent engendrer sa non-connaissance du milieu |  |  |  | 3 pts
Question N°2
2 - | Vous êtes face à un dilemme : votre solution actuelle pour le projet est fonctionnelle et la plus performante possible MAIS son ergonomie et son utilisation n'est pas adaptée à votre client. Que faites vous pour trancher entre : laisser la solution telle quelle, adapter la solution à l'usage de votre client mais perdre en performance ? |  |  | Pas de justification | "adapter" sans justification | justification(s) présente(s) | Demander l'avis du client | S'adapter en fonction des necessités du client (besoin des meilleures performances?) |  |  |  | Question N°2
Technicien
|  |  |  | 0 pt | 0,5 pt | 1 pt | + 1 pt | + 1 pt
Question N°3
3 - | Vous êtes chef de projet : votre équipe et sa solution prend du retard et de nouveaux membres doivent s'ajouter à l'équipe demain afin de démarrer une nouvelle partie de la solution, qui n'est pas réalisable sans rattraper le retard actuel, estimée à une dizaine d'heures de travail. |  |  | Réponse A) | D'abord le travail, après les coupables |  |  |  | 0 pt |  |  | Question N°3
QCM :
|  |  |  | Réponse B) | Inutile de faire venir des personnes si elles ne peuvent pas commencer à travailler |  |  |  | + 1 pt
Technicien / Organisateur
|  |  |  | Réponse C) | Il est important de soi-même se mettre au travail afin d'aider l'équipe |  |  |  | + 1 pt
| Réponse A) | Vous devenez plus direct avec les membres de l'équipe et cherchez le(s) coupable(s) |  | Réponse D) | Mieux vaut prévenir que guérir |  |  |  | - 1 pt
| Réponse B) | Vous congédiez les futurs membres de l'équipe pour leur premier jour
| Réponse C) | Vous cherchez à rattraper le retard quitte à mettre la main à la pâte
| Réponse D) | Vous laissez passer le temps pour voir si l'équipe rattrape son retard
Question N°4
4 - | Vous êtes actuellement en train de travailler, vous et votre équipe, sur un gros projet pour un client. Ce client vous contacte à propos d'une nouvelle fonctionnalité qu'il aimerait voir dans la solution finale. Vous savez déjà que le planning est serré, que faites vous ? |  |  | Refuse (gentillement) |  |  |  |  | 0 pt |  |  | Question N°4
|  |  |  | Négocie une compensation financière |  | C'est bien, mais le planning reste serré |  |  | 1 pt |  |  | Gestionnaire / Négociateur
|  |  |  | Négocie du temps supplémentaire |  | Afin d'être sûr de finir à temps la solution |  |  | 1 pt
|  |  |  | Négocie une compensation financière et du temps supplémentaire |  | Qui ne tente rien n'a rien |  |  | 2 pts
Question N°5
5 - | Comment feriez-vous pour que tous les membres du groupe puisse se tenir informés de l'évolution de chaque partie d'une solution et puissent communiquer ? |  |  | Mise en place de réunions |  |  |  |  | + 1 pt |  |  | Question N°5
|  |  |  | Mise en place de moyens de communications modernes (application messagerie instantanée) |  |  |  |  | + 1 pt |  |  | Communicateur
|  |  |  | Mise en place de tout autre moyen de communication de groupe |  |  |  |  | + 1 pt
|  |  | Page 1 | [5 empty] | Page 3 |  |  |  | Page 5
6 - | Lors du démarrage d'un nouveau projet, que faites vous ? |  |  | Mise en place de dates de début et de fin pour chaque étapes du projet |  |  |  |  | + 1 pt |  |  | Question N°6
|  |  |  | Mise en place de plans |  |  |  |  | + 1 pt |  |  | Gestionnaire / Manager / Géographe - Historien
|  |  |  | Mise en place d'objectifs pour l'équipe |  |  |  |  | + 1 pt
Question N°7
7 - | Suite au retrait d'un des membres de l'équipe pour des raisons personnelles, celle-ci perd de vitesse et les membres deviennent de plus en plus pessimistes. Que faites vous ? |  |  | Remonter le moral et encourager les membres |  |  |  |  | + 1 pt |  |  | Question N°7
|  |  |  | Discuter de la vision du projet tous ensemble |  |  |  |  | + 1 pt |  |  | Manager / Psychologue / Formateur
|  |  |  | Essayer de faire ressurgir l'intérêt |  |  |  |  | + 1 pt
|  |  |  | Savoir récompenser |  |  |  |  | + 0,5 pt
|  |  |  | Donner l'exemple |  |  |  |  | + 0,5 pt
|  |  |  | Action(s) contre-productive(s) |  |  |  |  | - 1 pt
Question N°8
8 - | Quelle est pour vous l'importance de la documentation d'une solution ? |  |  | Peu important |  |  |  |  | 0 pt |  |  | Question N°8
|  |  |  | Important |  |  |  |  | 1 pt |  |  | Géographe - Historien / Ecrivain
|  |  |  | Très important avec justification |  | Idée de réutilisation pour d'autres projets, de modification, de compréhension pour une personne extèrieure |  |  | 2 pt
Question N°9
9 - | Un membre de l'équipe vient vous voir car il est bloqué par un problème qu'il ne sait pas résoudre. Que faites vous ? |  |  | Réponse A) | Ca ne va pas faire avancer le schmilblick |  |  |  | 0 pt |  |  | Question N°9
QCM :
|  |  |  | Réponse B) | Il faut s'avoir s'entraider dans une équipe |  |  |  | + 1 pt |  |  | Formateur
|  |  |  | Réponse C) | Permet de montrer l'exemple et d'aider ceux qui en ont besoin |  |  |  | + 1 pt
| Réponse A) | Vous lui dites que vous n'êtes pas capable de l'aider
| Réponse B) | Vous lui conseillez d'aller voir un collègue qui s'y connait dans ce milieu
| Réponse C) | Si vous en avez les compétences, vous lui montrez et expliquez
Question N°10
10 - | Vous rencontrez un problème une livraison de matériel qui aura plusieurs jours de retard. Vous décidez de : |  |  | Réponse A) | Une chef de projet avec de l'humour, c'est bien ! |  |  |  | + 1 pt |  |  | Question N°10
|  |  |  | Réponse B) | Mieux vaut garder son calme |  |  |  | - 2 pt |  |  | Gestionnaire / Négociateur / Communicateur
|  |  |  | Réponse C) | Afin de ne pas être bloquer |  |  |  | + 1 pt
| Réponse A) | Chercher l'age du capitaine et le sens du vent |  | Réponse D) | Qui ne tente rien n'a rien |  |  |  | + 1 pt
| Réponse B) | Appeler le fournisseur et lui dire qu'il est un bon à rien
| Réponse C) | Essayer de trouver une solution temporaire
| Réponse D) | Negocier un rabais sur le prix d'achat
[10 empty] | TOTAL |  | /27
Si le candidat a zéro point à plus de deux questions, il est automatiquement "disqualifié".
On peut estimer de manière empirique, que toute personne ayant un total > 17/27 peut être un bon chef de projet informatique
|  |  | Page 2 | [5 empty] | Page 4 |  |  |  | Page 6